## รายงานผลการดำเนินงาน
แบบรายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
แบบฟอร์มที่ 1
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร | [14 empty] | ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา
โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | [14 empty] | ชื่อผู้รายงาน…นางกัลยาณี ทีปะปาล
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน | [14 empty] | วันที่รายงาน...25 ตุลาคม 2564
กิจกรรมย่อย : การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ | [14 empty] | งบประมาณคงเหลือ ณ ปัจจุบัน |  |  | 18480 | บาท
กิจกรรม | เป้าหมาย | ประเภทแผน | จำนวนจุดเก็บ | การดำเนินงาน (ตัวอย่าง) | ผลการปฎิบัติงาน | [11 empty] | งบประมาณ (บาท)
[5 empty] | 1964-10-01 | 1964-11-01 | 1964-12-01 | 1965-01-01 | 1965-02-01 | 1965-03-01 | 1965-04-01 | 1965-05-01 | 1965-06-01 | 1965-07-01 | 1965-08-01 | 1965-09-01 | ได้รับ | ใช้ไป | คงเหลือ
เฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่ง | น้ำ | แผนรวม | 6 | 504 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 18480 | _ | 18480
|  | ผลรวม |  | 42 | 1964-10-01: 42
เฝ้าระวังแหล่งผลิตสัตว์น้ำเพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร ประเภทหอยทะเล | น้ำ | แผนรวม |  | 0
|  | ผลรวม |  | 0
เฝ้าระวังแหล่งน้ำทิ้ง | น้ำ | แผนรวม | 2 | 168 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | ผลรวม |  | 14 | 1964-10-01: 14

## เอกสารแนบแหล่งเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
รายงานผลข้อมูลการติดตามและเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน ............ ตุลาคม 2564........................................................ | [13 empty] | แบบฟอร์มที่ 2
หน่วยงาน .................ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา.........................................................................
วัน/เดือน/ปี | จุดเก็บที่ | ชื่อจุดเก็บ | พิกัด |  | เวลาเก็บ | Temp | Salinity | pH | DO | TN | TAN | TP | สภาพอากาศ | หมายเหตุ
|  |  | X | Y | น. | (cํ) | (ppt) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
04/10/64 | 1 | ทุ่งนางดำ | 9.2213 | 98.3752 | 10.00 | 29 | 15 | 6.67 | 5.80 | 0.2616 | 0.0280 | 0.0280 | ท้องฟ้าแจ่มใส/น้ำใส/น้ำขึ้น
04/10/64 | 2 | บ้านน้ำเค็ม | 8.8652 | 98.2736 | 11.06 | 29 | 31 | 7.78 | 7.20 | 0.3000 | 0.0169 | 0.0437 | ท้องฟ้าแจ่มใส/น้ำใส/น้ำขึ้น
05/10/64 | 3 | บ้านในไร่ | 8.3127 | 98.2688 | 09.02 | 29 | 30 | 7.97 | 6.80 | 0.3024 | 0.0010 | 0.0425 | มีฝนตกเล็กน้อย/น้ำใส/น้ำขึ้น
05/10/64 | 4 | คลองสามช่องเหนือ | 8.3058 | 98.4202 | 11.10 | 30 | 27 | 7.32 | 6.00 | 0.2784 | 0.0175 | 0.0455 | มีฝนตกเล็กน้อย/น้ำใส/น้ำขึ้น
05/10/64 | 5 | คลองบ้านเกาะเคี่ยม | 8.3769 | 98.5961 | 15.10 | 30 | 24 | 7.31 | 5.00 | 0.3096 | 0.0270 | 0.0510 | มีฝนตกเล็กน้อย/น้ำขุ่น/น้ำลง
05/10/64 | 6 | คลองมะรุ่ย | 8.4074 | 98.6437 | 14.30 | 30 | 24 | 7.22 | 4 | 0.288 | 0.0204 | 0.0445 | มีฝนตกเล็กน้อย/น้ำขุ่น/น้ำลง
ผู้รายงาน......นางกัลยาณี ทีปะปาล...............

## เอกสารแนบกิจกรรมน้ำทิ้ง
รายงานผลข้อมูลเฝ้าระวังแหล่งน้ำทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน .......ตุลาคม 2564........................................................................... | [14 empty] | แบบฟอร์มที่ 4
หน่วยงาน .........ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา....................................................................
วัน/เดือน/ปี | พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) | ชื่อจุดเก็บ | พิกัด |  | เวลาเก็บ น. | Temp (˚C) | Salinity (ppt) | pH | BOD | TSS | TN | TAN | TP | สภาพอากาศ | หมายเหตุ
|  |  | X | Y |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
04/10/64 | ม.5 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | คลองบางนายสังข์ | 8.9294 | 98.3862 | 11.45 | 29 | 18 | 6.97 | 1.8 | 26 | 0.2736 | 0.0252 | 0.0272 | น้ำใส น้ำขึ้น
05/10/64 | ม.3 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา | บ้านเจ้าขรัว | 8.1492 | 98.3982 | 10.46 | 29 | 29 | 7.87 | 0.3 | 46 | 0.2016 | 0.0016 | 0.0467 | น้ำใส น้ำขึ้น
ผู้รายงาน......นางกัลยาณี ทีปะปาล...............