## 10.ศปจ.กาญจนบุรี
แผนและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แบบ กปม.31
หน่วยงาน : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ |  |  |  |  | เป้าหมาย :
แผนงบประมาณ : 3,400,000 บาท | [5 empty] | ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ......185,000..... ตัว
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [5 empty] | ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ....185,000..... ตัว | [5 empty] | หน่วยปฏิบัติงาน : กปจ.
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [11 empty] | ผู้รายงาน :นางศิริวัลยา วงษ์อู่ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : ....0840814270
อัปเดตข้อมูล วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2569
ลำดับ | กิจกรรม/งานที่จะทำ | แผน | หน่วยนับ | รวมแผน | แผนการปฏิบัติงาน
|  | ผล |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | ศปจ.กาญจนบุรี | แผน | พันตัว | 185 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 | 0
|  | ผล | พันตัว | 100 | 0 | 35 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ปลาสร้อยขาว | แผน | พันตัว | 50 |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 10
|  | ผล | พันตัว | 15 | 0 |  |  | 10 | 5
| ปลาสวาย | แผน | พันตัว | 40 |  | 20 | 20
|  | ผล | พันตัว | 45 | 0 | 25 | 20 | 0
| ปลาแก้มช้ำ | แผน | พันตัว | 50 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | ผล | พันตัว | 30 | 0 | 10 | 10 | 10
| ปลาบ้า | แผน | พันตัว | 45 | [7 empty] | 10 | 15 | 10 | 10
|  | ผล | พันตัว | 10 | 0 |  |  | 10
***หมายเหตุ
1. ผลการปฏิบัติงาน รายงานตามแบบฟอร์ม กปม.31 โดยตัดยอดรายงาน ณ วันที่ 25 ของเดือน
2. รายงานผลฯ มายังกลุ่มวิชาการ ผ่าน Google sheets ภายในวันที่ 30/31 ของทุกเดือน โดยขอให้หน่วยงานกรอกผลการปฏิบัติงานฯ ในแต่ละเดือน "เฉพาะช่องชนิดสัตว์น้ำ" ทั้งนี้ จะล็อกไม่ให้แก้ไขรายงานผลฯ ผ่าน Google sheets ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
3. กรุณากรอกชื่อผู้รายงาน ตำแหน่ง และวันที่อัปเดตข้อมูล ทุกครั้ง