## กปม.31
แบบฟอร์มรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานรายเดือน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2569
[10 empty] | หน่วยงาน |  | ศปจ.กาญจนบุรี (รวม 2 จังหวัด)
| งบประมาณที่ได้รับ | 189200 | บาท | [6 empty] | ประจำเดือน |  | ...........กุมภาพันธ์ 2569............................
| งบประมาณที่ใช้ไป | 173747 | บาท | [6 empty] | ผู้รายงาน/โทร. |  | .....นางสาวภิญญ์พลอย ศิริวารีกุล..........
| กิจกรรมย่อย | หน่วยนับ | แผน/ผล | ต.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | รวม
1 | จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมิน | ฟาร์ม | แผน | 0 | 19 | 17 | 12 | 13 | 36 | 74 | 40 | 50 | 26 | 33 | 35 | 355
|  |  | ผล | 0 | 42 | 15 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
1.1 | ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP มกษ. (ปีงบประมาณ 2569) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 145
|  |  | ผล | 0 | 11 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
1.1.1 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามกราม) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1.2 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาน้ำจืด) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.1.3 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กบ) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ตะพาบ) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปู) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | มาตรฐาน GAP มกษ. (หอย) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งทะเล) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ผล | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1.8 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาทะเล) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | มาตรฐาน GAP มกษ. (จระเข้) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เฉพาะเพื่อการบริโภค) |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมหลายชนิด) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมสัตว์น้ำชายฝั่ง) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 | 101
|  |  | ผล | 0 | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.2 | ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ (ฟาร์มเดิมที่ได้รับรอง GAP มกษ.) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24
|  |  | ผล | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามกราม) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาน้ำจืด) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.3 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กบ) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ตะพาบ) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปู) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | มาตรฐาน GAP มกษ. (หอย) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งทะเล) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | ผล | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.8 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาทะเล) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | มาตรฐาน GAP มกษ. (จระเข้) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เฉพาะเพื่อการบริโภค) |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมหลายชนิด) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมสัตว์น้ำชายฝั่ง) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20
|  |  | ผล | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.3 | ตรวจติดตามฟาร์มเดิม (ฟาร์มที่ได้รับรอง GAP มกษ.) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 9 | 17 | 12 | 8 | 26 | 48 | 19 | 28 | 5 | 5 | 8 | 185
|  |  | ผล | 0 | 24 | 9 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
1.3.1 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามกราม) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.3.2 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาน้ำจืด) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.3 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กบ) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ตะพาบ) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปู) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | มาตรฐาน GAP มกษ. (หอย) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งทะเล) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | ผล | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.3.8 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาทะเล) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | มาตรฐาน GAP มกษ. (จระเข้) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เฉพาะเพื่อการบริโภค) |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมหลายชนิด) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.12 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมสัตว์น้ำชายฝั่ง) | ฟาร์ม | แผน | 0 | 8 | 16 | 12 | 5 | 21 | 34 | 13 | 23 | 5 | 3 | 2 | 142
|  |  | ผล | 0 | 23 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
1.4 | โรงเพาะฟักของหน่วยงานกรมประมง | ฟาร์ม | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน | ฟาร์ม | ผล | 0 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2.1 | ผลการรับรองฟาร์มใหม่ (ปีงบประมาณ 2569) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2.1.1 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามกราม) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.1.2 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาน้ำจืด) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กบ) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ตะพาบ) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปู) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | มาตรฐาน GAP มกษ. (หอย) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งทะเล) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.1.8 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาทะเล) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | มาตรฐาน GAP มกษ. (จระเข้) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช เฉพาะเพื่อการบริโภค) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมหลายชนิด) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมสัตว์น้ำชายฝั่ง) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2.2 | ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ (ฟาร์มเดิมที่ได้รับรอง GAP มกษ.) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.2.1 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามกราม) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาน้ำจืด) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กบ) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ตะพาบ) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปู) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | มาตรฐาน GAP มกษ. (หอย) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งทะเล) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาทะเล) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | มาตรฐาน GAP มกษ. (จระเข้) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช เฉพาะเพื่อการบริโภค) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมหลายชนิด) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมสัตว์น้ำชายฝั่ง) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.3 | ผลการรับรองฟาร์มที่เข้าตรวจติดตาม (ฟาร์มที่ได้รับรอง GAP มกษ.) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามกราม) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาน้ำจืด) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กบ) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ตะพาบ) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปู) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6 | มาตรฐาน GAP มกษ. (หอย) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งทะเล) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.8 | มาตรฐาน GAP มกษ. (ปลาทะเล) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.9 | มาตรฐาน GAP มกษ. (จระเข้) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.10 | มาตรฐาน GAP มกษ. (กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช เฉพาะเพื่อการบริโภค) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.11 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมหลายชนิด) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.12 | มาตรฐาน GAP มกษ. (สัตว์น้ำจืดรวมสัตว์น้ำชายฝั่ง) | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ผลการรับรองโรงเพาะฟักของหน่วยงานกรมประมง | ฟาร์ม | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง | ตัวอย่าง | แผน | 0 | 30 | 28 | 19 | 20 | 54 | 110 | 64 | 78 | 40 | 42 | 50 | 535
|  |  | ผลรวม | 0 | 76 | 0 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
| จำนวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ | ตัวอย่าง | ผล | 0 | 76 | 0 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
| จำนวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ | ตัวอย่าง | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยง | ตัวอย่าง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ผล | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
4.1 | การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยง | ตัวอย่าง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์ม, กิจกรรมตรวจโรงเพาะฟัก) |  | ผล | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
4.2 | การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้าง | ตัวอย่าง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (RMP) |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5 | ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยง | ตัวอย่าง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (รายงานเฉพาะหน่วยงานห้องปฏิบัติการ) |  | ผลรวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| จำนวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ | ตัวอย่าง | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| จำนวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ | ตัวอย่าง | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0